## Sheet1
Equipo 1			Fecha de inicio 13-04-2020
Sebastian Vargas
Equipo 2			Fecha termino 10-07-2020
Gaston Velasquez

Equipo 3
Sebastian Vargas , Gaston Velasquez

Carta Gantt LICITACIÓN PROYECTO DE TITULACIÓN

Actividad	Inicio	Fin	Encargado	13-04-2020 / 17-05-2020					20-04-2020 / 24-05-2020					27-04-2020 / 01-05-2020					04-05-2020 / 08-05-2020					11-05-2020 / 15-05-2020					18-05-2020 / 22-05-2020					25-05-2020 / 29-05-2020					01-06-2020 / 05-06-2020					08-06-2020 / 13-06-2020					15-06-2020 / 19-06-2020					22-06-2020 / 26-06-2020					29-06-2020 / 03-07-2020					06-07-2020 / 10-07-2020
				lu	ma	mie	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi	lu	ma	mi	ju	vi
Crear diagramas uml	13/04/2020	15/04/2020	Equipo 3
Diseño de base de datos	16/04/2020	20/04/2020	Equipo 3
Diseñar sistema identifiacion de usuarios	21/04/2020	24/04/2020	Equipo 3
Diseño de interfazes	27/04/2020	01/05/2020	Equipo 2
Diseño sistema de reportes	27/04/2020	01/05/2020	Equipo 1
Hito 1	04/05/20
programar base de datos	04/05/2020	08/05/2020	Equipo 1
programar sistema de reportes	11/05/2020	29/05/2020	Equipo 3
Algoritmos validadores	04/05/2020	04/05/2020	Equipo 2
codigo modulo Interfaz Principal de bienvenida o de ingreso de usuarios	01/06/2020	05/06/2020	Equipo 3
Hito 2	05/06/20
Conexión con la base de datos	08/06/2020	13/05/2020	Equipo 2
Código módulo o interfaz de Administrador General	08/06/2020	19/06/2020	Equipo 1
Código módulo o de interfaz de Jefe de Zonas	15/06/2020	26/06/2020	Equipo 2
Código modulo o de interfaz de Operadores	22/06/2020	03/07/2020	Equipo 1
manual de usuario	06/07/2020	10/07/2020	Equipo 3
testeo	29/06/2020	03/07/2020	Equipo 2
Entrega final	01/07/20